REPUBLIQUE DU BENIN

PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES ENTREPRENEURIALES ET DE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES DES SOUS-SECTEURS ENERGIE SOLAIRE ET CUISSON (ProReCED)

DOCUMENT SYNTHESE

JANVIER 2025

Contexte et justification du projet

Avec un Produit Intérieur Brut (PIB) estimé à fin décembre 2022 à 10.855 milliards de FCFA pour une population de 13.35 millions d’habitants, le Bénin se classe depuis 2019 parmi les pays à revenu intermédiaire tranche inférieure.

Tournée vers l’agriculture et l’industrie de transformation agricole ainsi que sur le commerce, l’économie béninoise connaît une croissance de 6.3 % en 2022 portée essentiellement par le secteur tertiaire, représentant 46.9% du PIB. Cette performance de l’économie béninoise est due en grande partie aux réformes institutionnelles et structurelles mises en œuvre par le Gouvernement depuis 2016, avec pour ambition une transformation de l’entrepreneuriat de subsistance en un entrepreneuriat de croissance.

L’ambition du Gouvernement du Bénin décrit dans le Plan National de Développement (PND 2018-2025) qui vise entre autres à accroitre durablement la compétitivité de l’économie par sa transformation structurelle avec un accent particulier sur le secteur privé, passe inévitablement par un accompagnement des promoteurs d’entreprises en général et les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) en particulier pour assurer une amélioration de leur productivité, un élargissement des marchés à forte capacité de création de valeur et d’emploi durable.

Au regard de cette ambition et consciente des exigences et de la complexité des marchés et surtout des marchés d’exportation, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) dans son plan stratégique de développement (Vision 2025), s’est engagée à accompagner entre autres, les entreprises à fort potentiel aux fins d’en faire des champions économiques nationaux capables d’impulser une dynamique de développement du secteur privé. Cette dynamique passe par un effet d’entrainement des PME/PMI vers des niveaux optimums de compétitivité.

En effet, constitué en grande partie de PME, le secteur privé béninois fait face à des contingences dont entre autres : (i) l’insuffisance de compétences techniques, commerciales et managériales ; (ii) l’absence de débouchés ; (iii) les difficultés d’accès au financement adapté.

Au Bénin, l'accès à l'énergie constitue un défi au niveau national, sachant que le taux d’accès à l’électricité en milieu urbain est de 64,96%, celui en milieu rural est de 10,35% et 36,45% sur le plan national alors que les documents de politiques prévoient un taux d’accès en milieu urbain à 90% et un taux d’accès en milieu rural à 50% à l’horizon 2025 (Source : DPP-ME). Le sous-secteur énergie reste caractérisé par une très faible consommation d’électricité par tête d’habitant (de l’ordre de 42 kWh/habitant/an) et un faible taux d’accès à l’énergie

L’accès à l’énergie de cuisson propre, sûre et abordable fait partie des actions prioritaires dans le Plan d’Action National de la Bioénergie (PANBE) du Benin. Il faut noter que le taux d’accès à la cuisson propre est de 12% en zone urbaine et de 5% en zone rurale. Dans ces milieux ruraux, le fardeau de la pauvreté énergétique pèse davantage sur les femmes que les hommes à cause de leur rôle dans les ménages.

Par ailleurs, les chocs externes dus au dérèglement climatique posent la question de l’adaptation des entreprises et de leur capacité à répondre aux besoins changeants des populations. Aussi, les questions d’accès à l’énergie et d’efficacité énergétique s’intègrent-elles de plus en plus dans les habitudes de consommation des populations, constituant des niches d’opportunités à explorer par les PME en général et celles exerçant dans les sous-secteurs de l’énergie en particulier.

Selon le rapport (2024) de l’étude de potentiel du marché de la cuisson propre au Bénin commandité par l‘Union Européenne (UE), la grande majorité des producteurs et distributeurs de foyers sont des artisans sous statut plus ou moins informel avec peu d’appui ou de formation. Il n’y a pas de véritables grossistes positionnés sur ces filières. Beaucoup de producteurs travaillent encore à la demande sans stratégie de production régulière en lien avec un réseau de distribution efficient. Afin de couvrir toute la demande du pays, des PME consolidés dans le sous-secteur énergie cuisson sont nécessaires.

Pour ce qui concerne le sous-secteur de l’énergie solaire, l’offre proposée par les PME qui y interviennent souffrent de plusieurs insuffisances. En effet, il est constaté que les entreprises éprouvent des difficultés à répondre efficacement aux besoins changeants et multiples des clients, par la fourniture de produits et services de qualité

C’est dans ce contexte et en lien avec ses missions de services aux entreprises et l’objectif de réduction du taux de mortalité des entreprises à elle fixé par le Gouvernement que la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) envisage mettre en œuvre un projet d’accompagnement des entreprises à l’accès au marché de l’énergie de cuisson propre et au marché de l’énergie solaire, ainsi qu’aux divers financements adaptés.

C’est au regard de tout ce qui précède que le présent document de proposition d’actions est élaboré, en vue de bénéficier d’un financement du programme EnDev de la GIZ pour sa mise en œuvre.

- Objectifs du programme d’accompagnement et logique d’intervention

  - Objectif général

L’objectif de cette action est la mise à l’échelle des PME intervenant dans les sous-secteurs de l’énergie de cuisson et solaire et leur consolidation.

  - Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques et les activités liés à chacun d’eux sont les suivants :

- Objectif spécifique 1 : Améliorer les performances entrepreneuriales des PME du sous-secteur de l’énergie solaire.

- Activité 1.1 : Réalisation d’un diagnostic entrepreneurial / test entrepreneurial ;

- Activité 1.2: Définition des plans de renforcement (formation/coaching/mentorat, etc) des PME ;

- Activité 1.3 : Appui technique pour le renforcement de capacités (formations, accompagnements, réseautage) des PME pour la mise à l’échelle (Renforcement de capacités, réseautage) ;

- Activité 1.4 : Facilitation de l’accès au financement (élaboration d’un plan de développement / plan stratégique / note d’investissement, mise en relation avec les institutions financières) ;

- Activité 1.5 : Suivi opérationnel des entreprises bénéficiaires de l’accompagnement.

- Objectif spécifique 2 :  Accroître les capacités de gestion, de production, de distribution et de commercialisation de foyers améliorés (FA) des PME du sous-secteur énergie cuisson.

- Activité 2.1 : Sélection et qualification des PME ;

- Activité 2.2 : Réalisation d’un audit du potentiel de développement des PME sélectionnées et évaluation de leur capacité de production, distribution et commercialisation de FA (Test entrepreneurial) ;

- Activité 2.3 : Appui à l’accroissement de la capacité de gestion, de distribution et de vente (marketing digital ; mise en place de relations commerciales avec un réseau large de vendeurs, acquisition d’équipement de distribution, service après-vente, etc.), et accompagnement de proximité (coaching) ;

- Activité 2.4 : Facilitation de l’accès au financement (élaboration d’un plan de développement / plan stratégique / note d’investissement, mise en relation avec les institutions financières) ;

- Activité 2.5 : Accompagnement à la certification des foyers améliorés ;

- Activité 2.6 : Suivi opérationnel des entreprises bénéficiaires de l’accompagnement.

- Objectif spécifique 3 : Donner de la visibilité aux entreprises partenaires

- Activité 3.1 : Créer une fenêtre sur le site de la CCI Bénin mettant en évidence à travers des articles le partenariat et les différentes actions réalisées. La visibilité de l’UE devra être assurée ;

- Activité 3.2 : Réaliser deux capsules vidéo sur les entreprises bénéficiaires de l’accompagnement et sur les produits/résultats obtenus ;

- Activité 3.3 : Organiser la participation des entreprises à au moins deux foires ou expositions et à des rencontres/ateliers au niveau national et régional pour mettre en lumière les produits des entreprises et présenter les initiatives et résultats du partenariat entre EnDev et la CCI Bénin.

  - Indicateurs

Pour le sous-secteur de l’énergie solaire

- Au moins sept (7) entreprises ayant bénéficié de l’accompagnement (dont 25 % dirigées par des femmes) ont vu leur performance s’améliorer du point de vue organisationnel, stratégique et financier ;

- Au moins cinq (5) thématiques de formations relatives au développement des entreprises sont dispensées aux bénéficiaires ;

- Au moins cinq (5) entreprises (dont 25 % dirigées par des femmes) participent avec succès à au moins un programme d’accompagnement sélectif de la CCI-Bénin ;

- Au moins cinq (5) entreprises (dont 25 % dirigées par des femmes) ont élaboré un plan de développement stratégique et d’affaires ou une note d’investissement ;

- Au moins cinq (5) entreprises ont vu leur chiffre d’affaires augmenter d’au moins 30% par rapport à la situation de référence.

- Au moins trois (3) entreprises ont bénéficié d'un appui technique spécifique (marketing digital) en fonction de leurs besoins identifiés.

Pour le sous-secteur de l’énergie de cuisson

- Au moins trois (3) entreprises (dont 25 % dirigées par des femmes) déjà consolidés dans d’autres secteurs se sont introduites dans le secteur de la cuisson propre ;

- Au moins cinq (5) entreprises ont bénéficié d'un appui technique spécifique (Certification des FA, distribution et commercialisation ; marketing digital) en fonction des besoins identifiés ;

- Au moins cinq (5) entreprises (dont 25 % dirigées par des femmes) ont bénéficié d’une facilitation d’accès au financement ;

- Au moins deux (2) entreprises déjà existantes dans le secteur de la cuisson propre ont vu leur chiffre d’affaires augmenté de 20% ;

- Au moins quatre (4) entreprises (dont 25 % dirigées par des femmes) ont la capacité de produire/importer au moins 10.000 FA par mois.

Pour la communication et visibilité

- Une fenêtre de visibilité du partenariat CCI Bénin – EnDev est conçue et arrimée au site web de la CCI Bénin et présente au moins trois articles sur les actions et résultats ;

- Au moins deux (2) capsules vidéo, dont une (1) par sous-secteur, est réalisée sur les entreprises accompagnées et des produits/résultats obtenus ;

- Au moins dix (10) entreprises accompagnées (5 solaires et 5 cuissons) participent à au moins deux foires/expositions, au niveau national et régional, pour favoriser la diffusion des bonnes pratiques et la mise en réseau au niveau local, national et international.

  - Zone d’intervention, groupes cibles et critères de sélection des bénéficiaires

### 1.4.1. Zone d’intervention

La CCI Bénin intervient dans les six régions économiques du Bénin. Le dispositif d’accompagnement couvrira le territoire national, avec une attention particulière portée sur :

- Sous-secteur de l’énergie solaire : zones de concentration des activités des entreprises ;

- Sous-secteur de l’énergie de cuisson : zones géographiques à fort potentiels issus de l’étude de faisabilité commanditée par l’UE.

### 1.4.2. Groupes cibles et critères de sélection

Les bénéficiaires du projet sont principalement les PME des sous-secteurs de l’énergie solaire et de l’énergie de cuisson.

Il est prévu la sélection, la qualification et l’accompagnement d’au moins sept (7) PME du sous-secteur de l’énergie solaire et d’au moins cinq (5) PME du sous-secteur énergie de cuisson, dont 25% seront dirigées par des femmes. Il sera appliqué à l’ensemble des entreprises présélectionnées un test entrepreneurial.

Les critères de sélection à utiliser sont les suivants :

- Sous-secteur de l’énergie de cuisson : Être en activité dans le sous-secteur ou dans un sous-secteur connexe (fabrication d’éléments d’argile ou métalliques et d’autres) ;

- Au moins 2 ans d’existence pour s’assurer de leur bonne connaissance du contexte. Il est possible pour ce critère de considérer le parcours des gérants ou associés ;

- Avoir au moins 3 employés qualifiés et expérimentés ;

- Être formalisé ;

- Avoir un chiffre d’affaires annuel ≥ 5.000.000 FCFA ;

- Être disponible et ouvert aux innovations technologiques,

- Avoir une vision de développement d’entreprise, un esprit entrepreneurial et des compétences en gestion, ainsi que la capacité à s’adapter à des changements systématiques au sein de l’entreprise ;

- Avoir du potentiel en termes de création de revenus et d’emplois ;

- Être membre d’une organisation faîtière des énergies solaires ou cuisson serait un atout.

- Activités pour le sous-secteur Energie Solaire

L’identification, la sélection et la typologie des entreprises solaires ont été déjà faite par EnDev. Il sera néanmoins appliqué le test entrepreneurial de la CCI Bénin à chacune des entreprises solaires.

  - Diagnostic entrepreneurial / test entrepreneurial

Évaluation des compétences entrepreneuriales :

- Analyser les compétences et les connaissances de l'entrepreneur.

- Identifier les forces et les faiblesses personnelles.

- Évaluer les compétences en gestion et en leadership.

Analyse SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) :

- Identifier les forces internes et les avantages compétitifs.

- Identifier les faiblesses internes et les domaines à améliorer.

- Analyser les opportunités externes et les tendances favorables.

- Évaluer les menaces externes et les défis potentiels.

Évaluation des ressources :

- Examiner les ressources financières disponibles.

- Évaluer les ressources humaines et les compétences de l'équipe.

- Analyser les ressources matérielles et technologiques disponibles.

Évaluation du modèle d'affaires :

- Analyser le modèle d’affaires et la rentabilité potentielle.

- Examiner la proposition de valeur pour les clients.

- Étudier la chaîne de valeur et les partenaires clés.

Evaluation de la clientèle et du marketing

- Evaluer les stratégies de marketing actuelles et leur efficacité

Analyse financière :

- Évaluer la santé financière de l'entreprise (bilan, compte de résultat, flux de trésorerie).

- Projeter les besoins en financement et les sources potentielles de financement.

- Analyser la rentabilité et la viabilité financière à long terme.

Analyse des risques :

- Identifier les principaux risques auxquels l'entreprise est confrontée et leur source.

- Évaluer l'impact potentiel de chaque risque.

- Élaborer des stratégies de mitigation des risques et les acteurs en charge de leur gestion.

  - Définition des plans de renforcement (formation/coaching/mentorat, etc.) des PME

Planification de l’appui

- Elaborer un plan d’accompagnement chronologique des entreprises

Planification stratégique :

- Définir des objectifs à court, moyen et long terme.

- Établir un plan d'action détaillé pour atteindre ces objectifs.

- Elaborer les indicateurs de performance clés (KPI) pour mesurer les progrès.

  - Appui technique

Formation et développement des compétences :

- Offrir des formations spécifiques pour combler les lacunes identifiées.

- Organiser des ateliers sur les compétences en gestion, leadership et techniques spécifiques.

Mentorat et coaching :

- Assigner des mentors ou coachs expérimentés pour guider l'entrepreneur.

- Fournir un soutien personnalisé pour aider à la prise de décisions stratégiques.

Soutien en planification stratégique et opérationnelle :

- Aider à la mise en œuvre du plan d'action établi lors du diagnostic.

- Fournir des conseils pour l'optimisation des opérations et l'amélioration des processus.

Assistance financière et accès au financement :

- Aider à la préparation de documents financiers et de business plans pour obtenir des financements.

- Faciliter l'accès à des sources de financement adaptées (prêts, subventions, investisseurs).

Développement de marché et stratégies de marketing :

- Aider à l'élaboration de stratégies de marketing ciblées et efficaces.

- Soutenir la recherche de nouveaux marchés et l'expansion de la clientèle.

  - Facilitation de l’accès au financement

Préparation et amélioration des documents financiers :

- Aider à la création et à la révision des business plans, bilans financiers, comptes de résultat et prévisions de trésorerie.

- Assurer que les documents financiers répondent aux exigences des investisseurs et des prêteurs (note d’investissement).

Identification des sources de financement :

- Rechercher et identifier les sources de financement adaptées, telles que les banques, les investisseurs en capital-risque, les business angels, les subventions et les prêts gouvernementaux.

- Fournir une liste de contacts et de ressources pour ces sources de financement.

Aide à la demande de financement :

- Aider à la préparation et à la soumission des demandes de financement.

- Fournir des conseils sur la présentation et la défense du projet devant les investisseurs et les institutions financières.

Formation et accompagnement en gestion financière :

- Offrir des formations sur la gestion financière et la préparation aux discussions avec les investisseurs.

- Proposer un accompagnement continu pour assurer une bonne gestion des fonds obtenus et la conformité aux exigences des financeurs.

  - Suivi opérationnel des entreprises bénéficiaires de l’accompagnement

Mise en place de sessions de suivi périodique :

- Organiser des réunions régulières (mensuelles ou trimestrielles) avec chaque entreprise pour évaluer les progrès réalisés par rapport aux objectifs définis.

- Effectuer des visites de terrain ou des entretiens pour un suivi plus approfondi.

Conseils et ajustements stratégiques :

- Proposer des recommandations concrètes basées sur les résultats du suivi.

- Ajuster les stratégies ou les plans d’action des entreprises en fonction des besoins observés.

- Activités pour le sous-secteur cuisson

  - Sélection des entreprises / test entrepreneurial

Pour l’identification des entreprises de fabrication, distribution et commercialisation de FA, le processus suivra les étapes suivantes :

- Conception de la plateforme de candidature intégrant les critères de sélection ;

- Lancement de l’appel à candidature sur les canaux de communication de la CCI Bénin, de EnDev et des organismes, groupements et associations professionnels ;

- Traitement des données issues des informations renseignées par les candidats et production d’une short liste d’entreprises ;

- Test entrepreneurial de la CCI Bénin pour les entreprises présélectionnées.

3.2. Réalisation d’un audit du potentiel de développement des PME sélectionnées

- Evaluation des profils et capacités entrepreneuriaux des PME en vue de faire une typologie en fonction de leur niveau de performance ;

- Visite des entreprises présélectionnées ;

- Production d’une liste d’entreprises définitivement sélectionnées ;

- Identification des besoins d’appuis spécifiques des PME (développement de capacités, développement du plan d’affaires, équipements, accès au financement, etc.).

## 3.3. Appui à l’accroissement de la capacité de gestion, de distribution et de vente

- Appui aux PME à faire la sélection des modèles de FA plus appropriés et performantes pour être promus selon la demande à cibler pour chaque entreprise. Les FA de tier supérieur seront priorisés (la CCI Bénin développera cette activité en étroite collaboration avec EnDev) ;

- Organisation des formations spécifiques à la carte aux PME ;

- Renforcement des capacités sur la planification et la gestion des entreprises (y compris le renforcement de capacités pour l’exportation) ;

- Renforcement de capacités sur les normes de qualité, suivi et control de la qualité des produits et autres exigences des marchés (service après ventes et autres) ;

- Renforcement des capacités digitales (pour les appuis spécifiques liés à la digitalisation, la CCI Bénin collaborera avec le projet Benin Innovation de la GIZ) ;

- Accompagnement à la création des boutiques en ligne ;

- Coaching, suivi, appui-conseil aux PME (assurer l’accompagnement de la mise en pratique des connaissances acquises, et aider à l’évaluation de l'impact de ces interventions sur le développement des entreprises).

## 3.4.  Facilitation de l’accès au financement

- Réalisation d’un état des lieux des appuis déjà reçus sur l’accès au financement et identification des besoins non satisfaits ;

- Identification des produits financiers existants (prendre attache avec les banques et SFD afin d’identifier les nouveaux produits adaptés aux besoins des PME) ;

- Mise en relation des PME et les SFD/Banque ;

- Organisation des salons d’affaires et de financement ;

- Organisation et supervision des séances B&B entre SFD/Banques et PME ;

- Mise à jour des plans d’affaires en fonction des recommandations des banques/SFD (EnDev fournira un appui spécifique aux PME qui souhaitent avoir l’appui d’un expert externe à la CCI Bénin) ;

- Appui à l’élaboration de la note d’investissement pour chaque entreprise.

3.5. Accompagnement à la certification des foyers améliorés

- Accompagnement dans les processus d’obtention des autorisations de marché (certification, mise en marché et commercialisation);

- Appui à la levée des non-conformités ;

- Appui à l’obtention des certificats

## Direction de la Comptabilité Nationale et des Statistiques Economiques, InStaD, mars 2023